东台市残疾人联合会

东残发〔2018〕7号

关于印发东台市残疾人家庭无障碍改造及

辅具租借维修站项目实施方案的通知

各镇（区、场）残联：

为进一步推进我市残疾人家庭无障碍改造工作，市残联研究制定了《东台市残疾人家庭无障碍改造及辅具租借维修站项目实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2018年3月12日

东台市残疾人家庭无障碍改造及

辅具租借维修站项目实施方案

为贯彻落实《东台市加快推进残疾人小康进程实施细则》（东政办发[2017]101号），按照省残联《关于印发江苏省残疾人家庭无障碍改造项目实施方案的通知》（苏残发[2017]29号）要求，制定本实施方案。

一、残疾人家庭无障碍改造

# （一）目标任务

残疾人家庭无障碍改造是残疾人辅助器具适配服务的重要内容，“十三五”期间，全市有需求的、符合基本辅助器具补贴条件的残疾人家庭无障碍改造率要达到80%以上，其中：2018年完成率要达到30%以上，2019年达到60%以上，2020年达到80%以上。

# （二）基本原则

1、聚焦重点，统筹规划。残疾人家庭无障碍改造可根据难易程度，区分轻重缓急，逐步推进。优先为有需求的重度残疾人家庭实施无障碍改造。重度残疾人指残疾等级为一、二级且需长期照护的残疾人。

2、注重实效，公开透明。着力解决残疾人家庭急需，兼顾共性与个性，工作程序公开、公正，文明施工，保证质量，达到改善残疾人家居环境的目的。

3、因地制宜，分类实施。结合风俗习惯等实际情况，按照残疾人家庭无障碍改造的总体要求，根据各类残疾人的残疾状况、需求与居住环境，确定改造内容。

# （三）改造对象

持第二代残疾人证的低保家庭残疾人、农村建档立卡低收入家庭残疾人、残疾学生、就业年龄段无业无固定收入残疾人、14岁以下残疾儿童（不需要残疾证），家庭有无障碍改造需求的为服务对象。实施无障碍改造的残疾人家庭应当拥有非租借的固定住房（有产权、户口或长期居住），并且其住房具备改造条件。

# （四）补助标准

残疾人家庭无障碍改造每户补贴标准总额不超过3500元。

# （五）改造内容

按照《无障碍设计规范》（GB50763）(2012年)、住房城乡建设部《家庭无障碍改造指南》和中国残联制定的《政府购买残疾人家庭无障碍改造服务规范和服务标准》（试行），结合实际，根据残疾人残疾类别和残疾程度、活动范围及本人或监护人意愿等，在下列改造项目中有针对性地选择改造内容。

1、肢体残疾人家庭。着重对厨房、卫生间和居家房门等部位基础设施进行有针对性改造，包括改门、改坡、改灶、改水、改电、平整地面、安装坐便器和扶手等。

2、视力残疾人家庭。着重对其主要活动场所平整地面，安装扶手、语音对讲门铃、电脑盲人读屏软件，改造卫生间、改装电器遥控开关以及配置具有语音提醒功能的生活用品等。

3、听力、言语残疾人家庭。着重为其房屋安装闪光门铃（或可视门铃），配置闪光水壶、震动闹钟等无障碍生活用品等。

4、智力、精神残疾人家庭。着重改造其家庭室内电源线路，安装高位遥控开关，安装安全防护网等。

（六）工作流程

1、成立领导机构

由市、镇（区、场）残联牵头，成立相关部门组成的项目领导机构，为项目实施提供组织保障。

# 2、确定改造对象

（1）摸底调查。每年1-3月份，各镇、区（场）残联组织精准康复服务小组人员（协调员）对申请对象入户调查，根据残疾人的残疾程度、生活自主情况、参与社会生活的能力与愿望等，综合评估残疾人对家庭无障碍改造的需求程度。

（2）改造申请。每年3月份，各镇、区（场）残联组织对有改造意愿、符合条件的残疾人填写《东台市残疾人家庭无障碍改造补贴申请表》。服务流程按照《江苏省残疾人辅助器具适配补贴暂行办法》执行。

（3）确定改造对象并公示。每年4月份，各镇、区（场）残联根据入户调查情况，将拟改造对象的残疾人姓名、年龄、残疾人证号等基本信息在一定范围内公示，公示无异议的确定为正式改造对象，上报市残联。

# 3、改造施工

（1）确定改造方案。每年4月份，根据残疾人家庭无障碍改造需求和可行性，参照《无障碍设计规范》（GB50763）(2012年)技术标准制定个性化的改造方案。

（2）确定施工单位。每年5月份，市残联将对家庭无障碍改造所需耗材分类汇总集中招标采购，以公开招标或竞争性谈判等程序确定服务机构，签订服务合同。

（3）工程施工。每年6-10月份，市残联明确专人负责，督促施工单位根据《无障碍设计规范》（GB50763）(2012年)相关标准，逐户制定施工方案，按照方案进行施工。施工单位要对所改造部位分别在施工前和结束后的同一地点、同一角度进行拍照备存。

# 4、验收交付

市残联适时组织相关部门对无障碍改造工程进行验收，验收不合格的按要求返工，验收合格后，交付改造对象确认签字。

# 5、资料归档及录入

（1）分户档案。家庭无障碍改造交付使用后，施工单位应在15日内向市残联移交改造资料，包括施工方案、改造前后对比照片（含电子档）、验收合格单。市残联及时按户建立档案，包括改造对象的申请资料、改造方案、改造对象公示资料、施工档案。

（2）总档案。在按户建立分户档案基础上，建立总档案，包括以下资料：改造对象花名册、施工单位相关资料、与施工单位签订的改造合同、分户档案。

（3）录入数据管理系统。市残联将相关档案资料及时录入中国残联“贫困重度残疾人家庭无障碍改造数据库系统”。

# 6、检查验收评估

各镇（区、场）残联应于10月31日前完成改造任务，并向市残联提交项目实施情况报告；市残联检查评估当年残疾人家庭无障碍改造情况后，于11月30日前向盐城市残联提交项目检查评估情况报告。

（七）工作要求

1、市残联积极争取财政部门支持，推动将残疾人家庭无障碍改造纳入保障金支出范围。制定实施办法，确定年度项目任务，组织项目实施人员培训，报送项目实施情况报告，督查各镇（区、场）残联项目实施情况。

2、各镇(区、场)残联要高度重视残疾人家庭无障碍改造工作，组织对本地有需求的、符合条件的对象进行筛查，为市残联确定2018-2020年之间每年改造计划数提供依据。安排专人负责，组织摸底调查、申报、审批、项目实施、检查验收、资料归档，报送项目实施情况报告。

3、市残联将残疾人家庭无障碍改造工作纳入工作考核体系，健全责任追究机制，加大督促检查力度，建立第三方评估机制，加强社会监督。严禁挤占、挪用、转移用途等违规使用项目资金，情节严重的将按照有关法律法规追究相关人员责任。

二、残疾人辅具租借维修站

# （一）目标任务

残疾人辅助器具租借维修站原则上依托镇“残疾人之家”建立，指定专人负责，规范管理运行，建好相关的台账。2018年底前每个镇建成一个辅助器具租借维修站。

# （二）服务对象

具有本辖区户籍的残疾人、伤残军人、老年人及其他有需求的居民可无偿租借。

# （三）租借维修流程

# 1、市残联对各辅具租借维修站配发辅助器具及维修工具。

2、租借人或代理人向镇（区、场）残联服务人员提出申请。

3、镇（区、场）残联服务人员在收到申请后对租借人的需求进行评估，确认租借人辅具需求及种类并审批。

4、镇（区、场）残联服务人员按照辅助器具的购置价格向辅具租借人收取保证金，保证金在辅具归还时退还租借人，逾期不还者保证金转为购置费。

5、辅助器具租借期限为两个月，续借经评估后可以办理续借手续，一年内同类辅具累计借用不超过两期，每人借用辅具不超过两件。

6、镇（区、场）残联服务人员对辅助器具进行维修，因损坏严重无法维修，并在保修期内的辅助器具，统计上报市残联，由市残联联系厂家进行维修或调换。

东台市残疾人联合会办公室        2018年3月16日印发